102年辦理國中小教師專業發展評鑑申辦期程

| 工作項目 | 時間 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 公布表格 | 1月18日前 | 教育部公布101年申辦流程及申辦表格 |
| 學校研擬 | 2月19日-3月22日 | 1.學校研擬申辦文件 2.學校推動小組審核學校申請文件。 |
| 學校提報 截止日期 | 3月22日 | 國小、國中申辦文件函送縣市政府初審。 |
| 縣市初審 | 4月1日 | 縣市召開推動委員會審查學校提送之申辦文件。 |
| 學校計畫修正 | 4月3日-4月16日 | 學校計畫及申請表件修正 4/17前將修正計畫送市府 |
| 縣市申辦資料 送部截止日期 | 5月3日 | 1.將縣市初審通過之申辦文件，依下列三組，分開彙整成冊： (1)逐年期組，含初次申請及繼續辦理。 (2)多年期組，含初次申請及繼續辦理。 (3)核心學校。 2.國中及國小申辦資料，送達國教司指定地點。 |
| 縣市申辦資料 送部截止日期 （以郵戳為憑， 逾期取消該縣市 資格格） | 5月3日 | 1.將縣市初審通過之申辦文件，依下列三組，分開彙整成冊： (1)逐年期組，含初次申請及繼續辦理。 (2)多年期組，含初次申請及繼續辦理。 (3)核心學校組 2.縣市申辦資料、國/私立高中職及國立小學初審修正之申辦資料，送達國立高雄餐旅大學師資培育中心 |
| 教育部縣市行政審查 | 5月13-17日 |  |
| 行政初審公告 | 5月17日 | 透過電子郵件通知初審結果 |
| 縣市補正資料通知 | 5月17日 | 透過電子郵件通知縣市政府須補正資料 |
| 縣市補提資料 | 5月29日 | 有修正事項之縣市政府將補正資料送達國立高雄餐旅大學師資培育中心 |
| 教育部縣市複審 | 6月4-5日 | 各縣市派員出席審查會議說明。 |
| 公布審查結果 | 6月28日 | 公布各縣市通過學校名單及經費。 |

基隆市申辦「教育部102學年度教師專業發展評鑑計畫」學校注意事項

一、102年度申辦作業說明

（一）申辦作業：102年度申辦表格將於本次會議確定後於網站公布，自2月1日至4月30日，並於2月15日起開始於教師專業發展評鑑網（http://tepd.moe.gov.tw/）上直接填報申辦文件：

1.102年教師專業社群計畫申請併本計畫一同於教專網進行線上  申請，申請學校限101及102年參加本計畫之學校。

2.本項補助經費核定後，於完成核定項目與次數後，所餘經費同意流用，未依核定項目與次數執行之經費不得流用，亦不能自行挪用至非補助項目表所列項目。

3.各校進行線上申辦時，除逐年期組初次申請學校外，其餘學校應完成規準上傳。

4.初次申辦多年期組學校，請參考實施計畫範例，撰寫該校之實施計畫，並將計畫上傳網站。

5.本年度將全面實施線上申辦作業，直轄市政府教育局及縣市政府（後簡稱：縣市政府）及各校需於網站填寫申辦文件，並完成上傳，各項表格已定型化於網站。

6.因應線上申辦作業，縣市政府及學校各項資料都將直接自網站資料庫讀取，為確保各校資料能正確呈現，請自即日起上網修正各項資料，以利申辦作業進行。

7. 依據本部要點規定，核心學校及續辦多年期學校應於續辦年度之校務會議做業務報告，不須經校務會議同意。

8. 102年度申辦學校未進行線上申請，或申辦文件未使用線上申請列印之表格時，該申請案視同無效之文件。

二、縣市初審送件資料：請準備1式12份於3月22日（星期五）下班前送教育處國教輔導團劉珠玲老師。（續辦學校請將評鑑規準上傳網站。）

1、基隆市立○○國民○學102學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫。

2、提供101學年教專評申請表供參（表1-1至1-4）：102年申辦表格請以網站上之格式為依，另表1-4應由參與教師自行註冊後、由學校承辦人將表格匯出並請逐一請參與教師簽名。

3、校務會議紀錄暨簽到影本（簽到部份請註明職稱，尤其是家長代表及教師會代表，另會議紀錄影本部分請蓋上「與正本相符」之核章與職章）。

4、推動小組紀錄影本（逐年期組初次申請者無需檢附推動小組會議紀錄；繼續辦理者，需檢附3次會議紀錄—含計畫通過、規準建立及自評、他評進行之討論）

三、縣市初審說明—4月1日（星期一）下午1:30，地點於教師研習中心206教室

1、申辦學校每校說明約5分鐘，委員提問建議約10分鐘，審查順序將依送件順序。

2、請各校代表攜帶Notebook到會場，於報告完畢後依委員建議進行修正。

3、請於4月17日（星期三）前

（1）登錄教專評網站：修正學校申請表件、上傳修正後實施計畫。

（2）紙本資料：將修正後相關資料紙本（申請表格、校務會議紀錄影本、評鑑推動小組會議紀錄影本）乙式6份，請記得於會議紀錄影本蓋上「與正本相符」之核章與職章，逕送教育處國教輔導團劉珠玲師。

四、請各校務必上網登錄及修正相關資料，因學校登錄之表件資料將匯成縣市申請表格。

五、申辦學校帳號開通及資料修正時間訂為即日起至4月10日止，作業程序仍採下列流程辦理：（如下表）

- 初辦學校帳號申請流程(填寫基本資料)

初辦學校於教專網進行線上申請

教專網發信通知

E-mail通知學校承辦主任

學校承辦主任於教專網

使用機關身份登入，填報相關資料

# 102校務會議或課發會提案參考：

逐年期及初次申請多年期、核心學校組

| 案由01 | 本校是否參加教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施計畫，參加類型為：一次提出○年（四年核心學校）的辦理計畫，提請討論？ |
| --- | --- |
| 說明 | 依據教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點規定，學校申請參加教師專業發展評鑑須經過校務會議通過，目前本校計有○位同仁有意願參加，已達申請○年期（四年核心學校）門檻，故提請大會討論，同意申辦。 |
| 決議 | ○人出席；○票同意、○票反對、○票棄權，同意票超過不同意票，本案通過。 |

| 案由02 | 推選100學年度教專推動小組名單 |
| --- | --- |
| 說明 | 為推動教師專業發展評鑑計畫，本校需成立教師專業發展評鑑推動小組（簡稱評鑑推動小組），有關小組人數及其餘代表之推派，提請討論？ |
| 決議 | 1當然代表:校長、教務主任、家長會代表（由家長會推派）、教師會代表（由教師 會推派） 2推選名單:○○○老師、○○○老師、○○○老師、○○○老師、○○○老師 |

繼續辦理多年期及核心學校組

| 案由02 | 推選100學年度教專推動小組名單 |
| --- | --- |
| 說明 | 本校於○○學年度第○學期期初校務會議同意通過申辦教師專業發展評鑑○年期（核心）學校，依規定須組成推動小組審議年度執行狀況及討論是否修正計畫，並編列執行經費報部申請。故擬請推選100學年度推動小組成員，以利完成申辦作業。 |
| 決議 | 1當然代表:校長、教務主任、家長會代表（由家長會推派）、教師會代表（由教師 會推派） 2推選名單:○○○老師、○○○老師、○○○老師、○○○老師、○○○老師 |

# [逐年期組範例]

○○縣○○國民中(小)學○○學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫範例

中華民國○○年○○月○○日初訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第1010235346B號令辦理。

二、教育部101年1月30日臺國（四）字第1010012217號函辦理。

三、基隆市政府102年2月7日基府教學叁字第1020144857號函。

四、○年○月○日本校○○學年○學期校務會議(課程發展委員會)決議

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組初次申辦

肆、實施時間：自102年7月1日起至103年6月30日止

伍、評鑑層面：依據教育部申辦計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計○○人，參與本計畫者共○○人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 102學年 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

1.102年7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.102年8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.102年9月-12月進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及調整之依據。

4.103年1月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

5.103年2月底排定評鑑人員與受評者。

6.103年2月至3月前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

7.103年4月15日前受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

8.103年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.103年5月15日前發放評鑑結果通知。

10.103年6月10日前完成辦理本案綜合報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：承辦處室主任。

(三)教師代表○人：有教師會者，教師會代表至少一人，由教師會中推選產生（需為本校教師）；若無教師會者，則名額由教師代表遞補，教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表○人：由家長會中推選產生。

(五)其他○人：(如：行政代表，本項可由學校自行決定增列與否)

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

# [多年期組範例]

○○縣○○國民中(小)學○○學年度辦理教師專業發展評鑑實施計畫範例

中華民國○○年○○月○○日初訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第1010235346B號令辦理。

二、教育部101年1月30日臺國（四）字第1010012217號函辦理。

三、基隆市政府102年2月7日基府教學叁字第1020144857號函。

四、○年○月○日本校○○學年○學期校務會議(課程發展委員會)決議

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：初次申辦多年期組(四年期)

肆、實施時間：自○○○年7月1日起至○○○年6月30日止

伍、評鑑層面：

一、依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「敬業精神及態度」等四個向度為辦理層面。

二、第一、二年以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為主要層面；以漸進之方式自第三年起加入「研究發展與進修」層面，第四年再行加入「敬業精神及態度」層面辦理。

陸、參與人員：本校教師計○○人，參與本計畫者共○○人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | ○○○學年 | ○○○學年 | ○○○學年 | ○○○學年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 4.敬業精神及態度 |
| 實施內容 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑： 1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 第一年接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 |
| 備註 |  | 1.逐年成立各相關專業學習社群 2.評鑑結果將作為本校推薦參加相關人才培訓及專業成長規劃之參考依據 |  |  |

二、內容規劃：

(一) ○○○學年：

1.7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.10月底前完成校本評鑑規準及指標之修訂及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

4.11月排定評鑑人員與受評者。

5.12月至次年2月28日前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

6.次年3月15日前完成一次正式的課室觀察(相關會談及紀錄)；受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

7.○月○日前提送辦理本案第二年調整計畫及經費概算。

8.4月10前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於6月1日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.4月20日前發放評鑑結果通知、專業學習社群調查及分組。

10.5月15日前完成辦理本案第一年綜合報告。

(二) ○○○學年：

1.8月推動小組開始運作，社群領導人會議。

2.10月15日前教師提送個人專業成長計畫、專業社群開始運作。

3.11月1日前確定教師專業成長活動設計，視受評者需要提供相關協助(如教學輔導教師、參與相關教學社群等)。

4.11月開始至蒞年4月30日，執行教師專業成長活動及相關評鑑活動(同100學年期程4、5、6項)。

5.○月○日前提送辦理本案第三年調整計畫及經費概算。

6.3月15日完成完成評鑑相關事項、專業成長各相關文件及簽署。

7.4月1日前提交提交所有評鑑文件及教師個別化專業成長各相關文件至推動小組。

8.4月15日前發放評鑑結果通知。

9.4月30日前確定個別教師第三年評鑑內容。

10.5月15日前完成本學年度綜合報告。

(三) ○○○學年：

1.相關期程同第二學年第1、2、3、4、6、7、8、9項。

2.○月○日前提送辦理本案第四年調整計畫及經費概算。

3.5月15日前完成本學年度綜合報告。

(四) ○○○學年：

1.相關期程同○○○年第1、2、3、4、6、7、8項。

2.4月30日前彙整本案評鑑資料，5月15日前完成本案結案綜合報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送101年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第三年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第三年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第四年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第四年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成結案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：承辦處室主任。

(三)教師代表○人：有教師會者，教師會代表至少一人，由教師會中推選產生（需為本校教師）；若無教師會者，則名額由教師代表遞補，教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表○人：由家長會中推選產生。

(五)其他○人：(如：行政代表，本項可由學校自行決定增列與否)

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

# [逐年期組範例]

國立/○○縣(市)立○○高級○學○○學年度辦理教師專業發展評鑑

實施計畫範例

中華民國○○年○○月○○日初訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第1010235346B號令辦理。

二、教育部101年1月30日臺國（四）字第1010012217號函辦理。

三、基隆市政府102年2月7日基府教學叁字第1020144857號函。

四、○年○月○日本校○○學年○學期校務會議(課程發展委員會)決議

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：逐年期組初次申辦

肆、實施時間：自102年7月1日起至103年6月30日止

伍、評鑑層面：依據教育部申辦計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為辦理層面。

陸、參與人員：本校教師計○○人，參與本計畫者共○○人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | 101學年 |
| --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑：含教學觀察及檔案評量 3.非正式評鑑：以教學觀察為主，作為校本規準調整之重要參考依據 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑：全體參與教師 2.非正式評鑑：全體參與教師 |
| 備註 |  |

二、內容規劃：

1.102年7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.102年8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.102年9月-12月進行校本評鑑規準及指標之討論，同時進行非正式評鑑作為規準討論及調整之依據。

4.103年1月製作及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

5.103年2月底排定評鑑人員與受評者。

6.103年2月至3月前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

7.103年4月15日前受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

8.103年4月20日前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於4月30日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.103年5月15日前發放評鑑結果通知。

10.103年6月10日前完成辦理本案綜合報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校本評鑑規準及指標討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製作及發放評鑑手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：承辦處室主任。

(三)教師代表○人：有教師會者，教師會代表至少一人，由教師會中推選產生（需為本校教師）；若無教師會者，則名額由教師代表遞補，教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表○人：由家長會中推選產生。

(五)其他○人：(如：行政代表，本項可由學校自行決定增列與否)

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

# [多年期組範例]

國立/○○縣(市)立○○高級○學○○學年度辦理教師專業發展評鑑

實施計畫範例

中華民國○○年○○月○○日初訂

壹、依據

一、中華民國102年1月1日台研字第1010235346B號令辦理。

二、教育部101年1月30日臺國（四）字第1010012217號函辦理。

三、基隆市政府102年2月7日基府教學叁字第1020144857號函。

四、○年○月○日本校○○學年○學期校務會議(課程發展委員會)決議

貳、目的

一、持續教師精進教學品質，增進教學效能，提升學生學習成就與表現。

二、發展教師專業成長機制，促進校內專業對話與溝通，增進教學知能。

三、發現教師教學表現成就，激勵教師工作士氣。

四、形塑校園教學專業文化，提昇教師教學專業及實務分享氛圍。

參、參與計畫類別：初次申辦多年期組(四年期)

肆、實施時間：自○○○年7月1日起至○○○年6月30日止

伍、評鑑層面：

一、依據教育部辦理計畫，以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」、「研究發展與進修」、「敬業精神及態度」等四個向度為辦理層面。

二、第一、二年以「課程設計與教學」、「班級經營與輔導」為主要層面；以漸進之方式自第三年起加入「研究發展與進修」層面，第四年再行加入「敬業精神及態度」層面辦理。

陸、參與人員：本校教師計○○人，參與本計畫者共○○人，參與人員詳如附件一。

柒、實施內容：

一、期程設計

| 年度 內容 | ○○○學年 | ○○○學年 | ○○○學年 | ○○○學年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施層面 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 | 1.課程設計與教學 2.班級經營與輔導 3.研究發展與進修 4.敬業精神及態度 |
| 實施內容 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 | 1.教學檔案製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業成長規畫 | 1.教學檔案網頁製作 2.教學觀察 3.專業學習社群運作 |
| 評鑑方式 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 | 1.教師自評 2.正式評鑑： 檔案評量 教學觀察 3.非正式評鑑： 教學觀察 |
| 參與人員 | 1.正式評鑑： 1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 第一年接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 | 1.正式評鑑： 前一年未接受定期評鑑之1/2參與教師 2.非正式評鑑： 全體參與教師 3.個別化專業成長： 全體參與教師 4.專業學習社群： 全體參與教師 |
| 備註 |  | 1.逐年成立各相關專業學習社群 2.評鑑結果將作為本校推薦參加相關人才培訓及專業成長規劃之參考依據 |  |  |

二、內容規劃：

(一) ○○○學年：

1.7月推動小組開始運作，相關人員參加各項人才培訓。

2.8月底前辦理校內實施流程說明會。

3.10月底前完成校本評鑑規準及指標之修訂及發放評鑑手冊(含評鑑規準及工具)。

4.11月排定評鑑人員與受評者。

5.12月至次年2月28日前進行課室觀察、專業檔案建置及自評。

6.次年3月15日前完成一次正式的課室觀察(相關會談及紀錄)；受評者提交自評及專業檔案予評鑑者。

7.○月○日前提送辦理本案第二年調整計畫及經費概算。

8.4月10前提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦主任，承辦主任於6月1日前彙整評鑑文件提交推動小組。

9.4月20日前發放評鑑結果通知、專業學習社群調查及分組。

10.5月15日前完成辦理本案第一年綜合報告。

(二) ○○○學年：

1.8月推動小組開始運作，社群領導人會議。

2.10月15日前教師提送個人專業成長計畫、專業社群開始運作。

3.11月1日前確定教師專業成長活動設計，視受評者需要提供相關協助(如教學輔導教師、參與相關教學社群等)。

4.11月開始至蒞年4月30日，執行教師專業成長活動及相關評鑑活動(同100學年期程4、5、6項)。

5.○月○日前提送辦理本案第三年調整計畫及經費概算。

6.3月15日完成完成評鑑相關事項、專業成長各相關文件及簽署。

7.4月1日前提交提交所有評鑑文件及教師個別化專業成長各相關文件至推動小組。

8.4月15日前發放評鑑結果通知。

9.4月30日前確定個別教師第三年評鑑內容。

10.5月15日前完成本學年度綜合報告。

(三) ○○○學年：

1.相關期程同第二學年第1、2、3、4、6、7、8、9項。

2.○月○日前提送辦理本案第四年調整計畫及經費概算。

3.5月15日前完成本學年度綜合報告。

(四) ○○○學年：

1.相關期程同○○○年第1、2、3、4、6、7、8項。

2.4月30日前彙整本案評鑑資料，5月15日前完成本案結案綜合報告。

三、實施期程甘梯圖

| 實施日期 實施內容 |  | 7月 | 8月 | 9 月 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辦理評鑑說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排定評鑑人員與受評者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進行課室觀察、專業檔案建置及自評 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送101年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知及專業社群調查、分組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第三年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第三年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送第四年調整計畫及經費概算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定個別教師第四年評鑑內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本學年年綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○○學年 | 推動小組開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業社群開始運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提送教師專業成長計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 確定教師專業成長活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 執行教師專業成長活動及評鑑相關事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交評鑑及專業成長相關文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發放評鑑結果通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成結案綜合報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、推動小組組織與任務：

一、推動小組組織架構：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)召集人：校長

(二)執行秘書：承辦處室主任。

(三)教師代表○人：有教師會者，教師會代表至少一人，由教師會中推選產生（需為本校教師）；若無教師會者，則名額由教師代表遞補，教師代表由校務會議中推選之。

(四)家長會代表○人：由家長會中推選產生。

(五)其他○人：(如：行政代表，本項可由學校自行決定增列與否)

(六)各項代表於辦理本案期間，如遇離職，則於次學年初改選之。

二、推動小組任務：(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

(一)推動本校進行教師專業發展評鑑計畫。

(二)依據實施進程，定期召開相關工作會議。

(三)規劃、薦送評鑑人才培訓及任務委派。

(四)協調安排評鑑人員、教學輔導教師服務委派。

(五)解決實施評鑑過程中產生的各項問題。

拾、經費來源：依教育部年度實施計畫之核補項目，由教育部專款補助，並依本校實際需求逐年核實申請。

拾壹、預期效益(學校應依各校之特性自行增修，以下內容僅供參考)

一、將能完整實施「教師專業評鑑」與「教師專業發展」結合之專業成長循環機制。

二、參與本計畫之教師將能透過本計畫不斷省思與檢討改進，成為掌握有效教學能力的專業教師。

三、將能為參與本計畫之教師協助其積極建構、參與相關教學社群，提昇教師教學合作能力，藉以影響學生成為合作學習者，積極參與各項學習活動。

四、將能協助參與本計畫之教師了解自身的教學現況與問題，提供教師必要的支援，促進教師專業成長與自我實現，以提升學校教育品質。

五、將能提供教育主管機關辦理本計畫之成效與資訊，並能作為日後實施相關制度與政策之參考。

拾貳、本計畫經本校推動小組通過，報請縣(市)政府主管教育機關初審，並由教育部審查通過後實施，修正時亦同。

102年申辦教師專業發展評鑑及教師專業發展社群注意事項

壹、教師專業發展評鑑部分

一、組別定義如下：

1.逐年期組：指校務會議通過申辦一年期之學校，又依是否曾經申辦過，分為初次辦理及繼續辦理兩組。其中除95學年申請但96學年後從未申請之學校列為初次辦理外，其餘學校無論是否連續辦理，均列為繼續辦理學校。

2.多年期組：指校務會議通過連續申請實施期程二年、三年或四年之學校，又分為初次申請多年期（需為繼續辦理學校始得申請）及續辦多年期兩組。

3.核心學校組：自102學年度起另行申請。

二、縣市及學校提報資料期限，說明如下：

|  | 縣市 | 學校 |
| --- | --- | --- |
| 表件 | 使用表A-1-甲〜A-6-甲 | 使用表1-1-甲〜1~7-甲 |
| 提報截止日 | 102年5月3日 | 102年3月22日 |

三、核心學校組限98年通過之學校，目前暫停受理學校主動申請核心學校組。

四、核心學校組若因基本條件未達標準，可依其符合條件之組別改申請，並按照所屬組別的申請階段提出申請。

貳、教師專業成長社群部分

一、申請與審查方式：

（一）縣(市)政府：

1、訂定學校申請教師專業社群計畫初審審查作業規定，並受理申請、辦理審查及督導落實執行。

2、縣市政府應於審查完畢後，繳交審查結果報告及電子檔各一份（A4規格），其內容應包含審查通過社群彙整表、各社群行政初審彙整表及通過審查之各校申請文件。

（二）學校：

1、101年度有辦理教師專業發展評鑑計畫，並於102年度繼續提出申辦之學校，方能申請本項經費。

2、各校需敘明申請之社群與教師專業成長計畫之關聯性。

3、學校可依學校發展或教師需求，推動教師專業學習社群，其類型可包括：「年級別」、「學科/領域/學群」、「學校任務」、「專業發展主題」等。

4、學習社群進行方式可包括：教學觀察與回饋、教學檔案製作、主題探討（含影帶、專書）、主題經驗分享、校外專題講座、新進教師輔導、新課程發展、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、同儕省思對話、標竿楷模學習、案例分析等。

5、學校彙整「教師專業學習社群申請書」後，送縣市政府初審。

二、社群組成方式

1、教師可自願組織專業學習社群，12班(含)以下學校每一社群須達4人以上，13至24班(含)以下學校每一社群須達6人以上，25班(含)以上學校每一社群須達9人以上，49班(含)以上學校每一社群須達12人以上，並推舉一位教師擔任召集人，向學校提出「教師專業學習社群申請書」。

2、參與教師專業發展評鑑學校，每一社群需有75%以上成員係參與教師專業發展評鑑計畫之教師，另每位教師僅能參與一項社群。

3、社群進度規劃：

（1）社群執行期間：102年7月1日至103年6月30日。

（2）於執行期限內，社群活動次數不得少於12次，並於102年6月底前執行完畢。

4、成果報告：包含前言、量的資料（如：社群參加人數、活動次數等）、質性資料（如：歷次活動或會議記錄、研發之課程或教材教法、過程中所發想之各項問題與建議等），以及活動書面資料與相關照片，至少1場專業學習社群活動影音檔。

參、經費使用與核撥

一、101年社群成果報告需於102年7月由縣市彙整後送部（國立附小請分別自行送部核備），如未能準時送出，或經審查未通過，該縣市101年第二期經費將予以減撥或扣除。

二、縣市及各校核定之經費需於完成所申請內容後，所餘經費方能運用至其他項目，如申請委員(夥伴)輔導費4人次8000元、委員(夥伴)交通費4人次4000元等，需於實際邀請4人次到校輔導後，所餘交通費方能流用到其他項目。

肆、為落實十二年國民基本教育，提升教師教學實務專業知能，請續辦學校申辦教師專業學習社群計畫時，相關規畫請盡量以「有效教學策略與示例之研發」為原則。

說明：

- 為落實十二年國民基本教育，現場教師的課程設計、教材教法及評量方式應有所改變，期許現場教師需具有診斷學生學習成就的能力，並適時介入進行補救教學，以實踐有教無類、因材施教及適性揚才等十二年國民基本教育理念。

- 為提升教師教學品質，本部推動中小學教師專業學習社群，其是由一群志同道合的教育工作者所組成，持有共同的信念、目標或願景，為致力於促進學生獲得更佳的學習成效，並關注於學生學習成效的提升，本部亦希望透過教師專業發展評鑑計畫與教師專業學習結合下，展現「同路偕行、攜手合作、關注學習、師生雙贏」的校園文化。

- 為能有效提升教師具備具有診斷學生學習成就的能力，並適時介入進行補救教學，建請鼓勵續辦學校提出102年社群計畫，主題其中之一需包含活化教學、多元評量、補救教學（三選一）課題，以利研發出有效教學策略與示例、多元評量示例、或補救教學策略與示例。

- 茲將活化教學、多元評量、補救教學名詞界定如下：

■活化教學：係指能提昇教師教學專業能力與學生學習成效的教學策略。其目標包括強化師資生與中小學教師具有實證研究依據的有效教學策略、班級經營策略、學習策略，適用於不同教材性質與學科特性的教學方法，以及以學習者為中心、能符合差異性需求的教學策略。

■多元評量：係指為因應活化教學與多元智能學習，教師能採用多種評量途徑與方式，以引導學生自主學習、激勵學生學習興趣、激發學生學習潛能，並瞭解學生的學習成效。其目標包括建立教師多元評量正確概念、強化教師多元評量專業知能、提供教師多元評量示例與工具，並促使多元評量實踐於課堂教學，以達成有效教學。

■補救教學：係指針對學習落後學生，建置有助於教師教學與學生學習的完整支持系統。其目標包括訂定補救教學基本學習內容及對應之補救教材，編製補救教學診斷篩選與學習成效追蹤等評量工具，建立補救教學三級輔導支持系統，強化師資生與中小學教師補救教學能力。

基隆市申辦「教育部102學年度教師專業發展社群」學校注意事項

一、102年度申辦作業說明

1、申辦作業：102年度申辦表格將於本次會議確定後於網站公布，自2月1日至4月30日，並於2月15日起開始於教師專業發展評鑑網上直接填報申辦文件：

2、102年教師專業社群計畫申請併本計畫一同於教專網進行線上  申請，申請學校限101辦理及102年續辦參加本計畫之學校。

3、因應線上申辦作業，縣市政府及學校各項資料都將直接自網站資料庫讀取，為確保各校資料能正確呈現，請自即日起上網修正各項資料，以利申辦作業進行。

二、縣市初審送件資料：請準備1式12份於3月22日（星期五）下班前送教育處國教輔導團劉珠玲老師。

1、提供101學年教專評學習社群彙整表及申請書（表1-5及表1-6）及101學年教專評學習社群經費概算表（表1-7）供參。

2、102年申辦表格請以網站上之格式為依。

三、縣市初審說明--4月1日（星期一）下午1:30，地點於教師研習中心206教室

1、申辦學校每校說明約5分鐘，委員提問建議約10分鐘，審查順序將依送件順序。

2、請各校代表攜帶Notebook到會場，於報告完畢後依委員建議進行修正。

3、請於4月17日（星期三）前

（1）登錄教專評網站：修正學校申請表件等。

（2）紙本資料：將修正後相關資料紙本（申請彙整表、申請書及經費概算表）乙式6份，逕送教育處國教輔導團劉珠玲師。

四、請各校務必上網登錄及修正相關資料，因學校登錄之表件資料將匯成縣市申請表格。